Příloha č. 2

Milníky

| Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech | Činnost / Milník | Maximální termín požadovaný Investorem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve (kalendářní dny) | Zkrácení maximálního termínu navržené zájemcem oproti požadavku Investora (kalendářní dny) |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Projektová příprava – DPS + VV + ROZP | - | NEVYPLŇOVAT |
| A0 | Datum účinnosti smlouvy uzavřené s generálním dodavatelem stavby | - | NEVYPLŇOVAT |
| A | Koordinační schůzka vč. projektanta GD – Pokyn k zahájení projekčních prací. | A0 + 14 | NEVYPLŇOVAT |
| A1 | Akceptovaná logicky ucelená část prováděcí dokumentace Fáze I – Dokumentace přípravných prací + výkaz výměr + oceněný rozpočet | A0 + 120 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 30] |
| A2 | Akceptovaná logicky ucelená část prováděcí dokumentace Fáze II – Dokumentace pro provádění stavby (DPS) + výkaz výměr + oceněný rozpočet | A0 + 240 | NEVYPLŇOVAT |
| B | Den převzetí staveniště / Zahájení přípravných prací | A1 + 7 | NEVYPLŇOVAT |
| - | Realizace Stavby | - |  |
| C | Dokončení přípravných prací | B + 120 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 30] |
| D | Dokončení vodorovných a svislých nosných konstrukcí a schodišť | C + 270 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 30] |
| E | Dokončení dělících příček a hrubých podlah | D + 150 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 20] |
| F | Provedení finální úpravy povrchů – obklady, dlažby, malby, nátěry | E + 180 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 20] |
| Pd | Praktické dokončení stavby | F + 30 | NEVYPLŇOVAT |
| - | Zkušební provoz | - |  |
| Uv | Uvedení stavby do provozu / Předání Dokumentace skutečného provedení stavby / Předání Provozní dokumentace / Zaškolení obsluhy | Pd + 30 dní | NEVYPLŇOVAT |
| U | Předání stavby do užívání | Uv + 30 měsíců | NEVYPLŇOVAT |
| DP | Úplné dokončení projektu | Pd + 10 let | NEVYPLŇOVAT |
| Investorem stanovené maximální zkrácení lhůty mezi účinností Smlouvy a termínem plánovaného Uvedení Stavby do provozu činí: |  |  | 130 |
| Zhotovitelem navržené zkrácení činností A1 až F zkracuje maximální termín plánovaného Uvedení Stavby do provozu o: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK 130] |