## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 01 | Stav.úpravy bytu školníka na třídu - MŠ Zelenečská | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
01 |  | Stav.úpravy bytu školníka na třídu - MŠ Zelenečská |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
RProj1610 |  | Stav.úpravy bytu školníka na třídu - MŠ Zelenečská |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10 |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10
Objednatel |  | MČ Praha 14, bří Venclíků 1073, Praha 9
Dodavatel |  | bude určen výběrovým řízením |  | Zakázkové číslo | RProj1610
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | RProj1610 Stav.úpravy bytu školníka na třídu - MŠ Zelenečská |  |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | 01 Stav.úpravy bytu školníka na třídu - MŠ Zelenečská |  |  | Stav.úpravy bytu školníka na třídu - MŠ Zelenečská
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Podlahy vlysové a parketové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | RProj1610 Stav.úpravy bytu školníka na třídu - MŠ Zelenečská |  | Rozpočet: | 01
Objekt : |  | 01 Stav.úpravy bytu školníka na třídu - MŠ Zelenečská |  | Stav.úpravy bytu školníka na třídu - MŠ Zelenečská
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
1 | 317121047RT2 | Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02752
2 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 | 0.259 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9332
|  | 3,7*0,2*0,35 |  | 0.259 |  |  | 3,7*0,2*0,35
3 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 | t | 0.291 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01709
4 | 340238212R00 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 | 0.9857 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2836
|  | 0,55*1,16+0,57*0,61 |  | 0.9857 |  |  | 0,55*1,16+0,57*0,61
5 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | m2 | 41.7488 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0706
|  | (2,25+4,425+2*1,28+3,475+5,34)*2,815-(0,7*1,97*3+0,8*1,97*2+0,9*1,97) |  | 41.7488 |  |  | (2,25+4,425+2*1,28+3,475+5,34)*2,815-(0,7*1,97*3+0,8*1,97*2+0,9*1,97)
6 | 342261211R00 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm | m2 | 36.2159 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04612
|  | (0,905+1,18+7,82+4,22)*2,815-0,9*1,97*2 |  | 36.2159 |  |  | (0,905+1,18+7,82+4,22)*2,815-0,9*1,97*2
7 | 342263990RD2 | Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm Vidiwall na obou stranách, nebo z jedné dvojitě | m2 | 72.4317 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0078
|  | z obou stran příček: |  | 0 |  |  | z obou stran příček:
|  | ((0,905+1,18+7,82+4,22)*2,815-0,9*1,97*2)*2 |  | 72.4317 |  |  | ((0,905+1,18+7,82+4,22)*2,815-0,9*1,97*2)*2
8 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 4.21 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0186
|  | 3,06+1,15 |  | 4.21 |  |  | 3,06+1,15
9 | 342264098RT1 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2 | m2 | 1.15 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 342264098RT2 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 3.06 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 342266111RW9 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 15 mm, bez izolace | m2 | 2.3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01783
|  | předstěna v 1.6: |  | 0 |  |  | předstěna v 1.6:
|  | 2,875*0,8 |  | 2.3 |  |  | 2,875*0,8
12 | 342267112RT2 | Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm | m | 8.4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01941
|  | obklad válc.profilů: |  | 0 |  |  | obklad válc.profilů:
|  | 3,3+2*2,55 |  | 8.4 |  |  | 3,3+2*2,55
13 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 1.48 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.18324
|  | 3,7*0,2*2 |  | 1.48 |  |  | 3,7*0,2*2
14 | 311310020RA0 | Zdi nadzákladové z betonu C 12/15 tl. 30 cm | m2 | 1.8645 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.83692
|  | u schodiště: |  | 0 |  |  | u schodiště:
|  | 0,8*0,54*2+(0,8+0,35)*0,5*0,87*2 |  | 1.8645 |  |  | 0,8*0,54*2+(0,8+0,35)*0,5*0,87*2
15 | 317 00 | D+M ocelových sloupků | kg | 309.1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.001
|  | (247+34)*1,1 |  | 309.1 |  |  | (247+34)*1,1
16 | 13480915 | Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli S235 | t | 0.3143 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 13480915 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
|  | 0,291*1,08 |  | 0.3143 |  |  | 0,291*1,08
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 1
17 | 411354271R00 | Příplatek za lože z malty pro uložení ocel. plechů | m2 | 0.13 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0109
|  | 2*0,65*0,1 |  | 0.13 |  |  | 2*0,65*0,1
18 | 411320130RAA | Strop ŽB z betonu C16/20, tl. 10 cm, ztrac.bednění ocelový pozinkovaný plech, výztuž 90 kg/m3 | m2 | 0.5883 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.28547
|  | 0,65*0,905 |  | 0.5883 |  |  | 0,65*0,905
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 1
19 | 611421431R00 | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových | m2 | 85.6899 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03154
20 | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04543
|  | na zazděná okna: |  | 0 |  |  | na zazděná okna:
|  | 2 |  | 2 |  |  | 2
21 | 612421431R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových | m2 | 122.5158 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02846
22 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 83.4975 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04766
|  | ((2,25+4,425+2*1,28+3,475+5,34)*2,815-(0,7*1,97*3+0,8*1,97*2+0,9*1,97))*2 |  | 83.4975 |  |  | ((2,25+4,425+2*1,28+3,475+5,34)*2,815-(0,7*1,97*3+0,8*1,97*2+0,9*1,97))*2
23 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 1.75 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05729
|  | (1,0+2*2,0)*0,35 |  | 1.75 |  |  | (1,0+2*2,0)*0,35
24 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká | m2 | 37.4264 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04558
|  | (0,975+0,52)*1,6 |  | 2.392 |  |  | (0,975+0,52)*1,6
|  | (2,39+1,28)*2*1,6-0,7*1,6*2 |  | 9.504 |  |  | (2,39+1,28)*2*1,6-0,7*1,6*2
|  | (0,9+1,28)*2*1,6-0,7*1,6 |  | 5.856 |  |  | (0,9+1,28)*2*1,6-0,7*1,6
|  | (2,925+4,425)*2*1,6-0,7*1,6*2-0,8*1,6-1,48*0,22 |  | 19.6744 |  |  | (2,925+4,425)*2*1,6-0,7*1,6*2-0,8*1,6-1,48*0,22
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | [5 empty] | 1
25 | 622472112R00 | Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně | m2 | 3.729 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03575
|  | u schodiště: |  | 0 |  |  | u schodiště:
|  | (0,8*0,54*2+(0,8+0,35)*0,5*0,87*2)*2 |  | 3.729 |  |  | (0,8*0,54*2+(0,8+0,35)*0,5*0,87*2)*2
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 1
26 | 631312511R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 | m3 | 4.5798 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
|  | podkladní beton: |  | 0 |  |  | podkladní beton:
|  | (5,34*8,38+3,3*0,35+10,22*4,22+0,905*0,1+1,975*1,305-0,32*0,325)*0,05 |  | 4.5798 |  |  | (5,34*8,38+3,3*0,35+10,22*4,22+0,905*0,1+1,975*1,305-0,32*0,325)*0,05
27 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 4.4585 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
|  | 89,17*0,05 |  | 4.4585 |  |  | 89,17*0,05
28 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 4.4585 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
29 | 631362021R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0.1206 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0662
|  | 89,17*0,001353 |  | 0.1206 |  |  | 89,17*0,001353
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [5 empty] | 1
30 | 642941111RT3 | Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva jednostranné pouzdro 800/1970 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04275
31 | 642944121RT5 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90x197x11 cm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.06615
|  | T 7: |  | 0 |  |  | T 7:
|  | 1 |  | 1 |  |  | 1
32 | 642953121RT3 | Dodatečné osaz.dřev.zárubní leštěných,pl.do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70/7-19 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.022
|  | T 1: |  | 0 |  |  | T 1:
|  | 3 |  | 3 |  |  | 3
33 | 642953121RT4 | Dodatečné osaz.dřev.zárubní leštěných,pl.do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80/7-19 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.022
|  | T 2: |  | 0 |  |  | T 2:
|  | 1 |  | 1 |  |  | 1
|  | T 4: |  | 0 |  |  | T 4:
|  | 1 |  | 1 |  |  | 1
34 | 642953121RT5 | Dodatečné osaz.dřev.zárubní leštěných,pl.do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90/7-19 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.022
|  | T 1: |  | 0 |  |  | T 1:
|  | 1 |  | 1 |  |  | 1
|  | T 6: |  | 0 |  |  | T 6:
|  | 2 |  | 2 |  |  | 2
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 1
35 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 89.17 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
36 | 953941611R00 | Osazení konzol ve zdivu cihelném | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00468
|  | pro PHP: |  | 0 |  |  | pro PHP:
|  | 4 |  | 4 |  |  | 4
37 | 953981105R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
38 | 449 84120 | Držák na hasicí přístroj | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
39 | 44984112 | Přístroj hasicí s hasící schopností 21A | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 44984112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0059
40 | 44984114 | Přístroj hasicí s hasící schopností 34A | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 44984114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0166
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
41 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.3135 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 0,313*0,313*0,8*4 |  | 0.3135 |  |  | 0,313*0,313*0,8*4
42 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 13.934 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
|  | (3,05+2,59)*2,75-0,8*1,97 |  | 13.934 |  |  | (3,05+2,59)*2,75-0,8*1,97
43 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 43.6876 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
|  | 0,855*2,7 |  | 2.3085 |  |  | 0,855*2,7
|  | 4,22*2,75 |  | 11.605 |  |  | 4,22*2,75
|  | (2,75+2,46+5,235+0,88+1,78)*2,75-(0,59*1,97*2+0,6*1,97*2+0,8*1,97) |  | 29.7741 |  |  | (2,75+2,46+5,235+0,88+1,78)*2,75-(0,59*1,97*2+0,6*1,97*2+0,8*1,97)
44 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 4.7611 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00128
|  | (3,3*2,5-0,8*1,97)*0,35 |  | 2.3359 |  |  | (3,3*2,5-0,8*1,97)*0,35
|  | (5,34*2,75-0,8*1,97)*0,185 |  | 2.4252 |  |  | (5,34*2,75-0,8*1,97)*0,185
45 | 965041331R00 | Bourání lehčených mazanin tl.10 cm, pl. 4 m2 | m3 | 0.306 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | D 2: |  | 0 |  |  | D 2:
|  | (1,49+3,61)*0,06 |  | 0.306 |  |  | (1,49+3,61)*0,06
46 | 965041341R00 | Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 4.7473 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | D 1: |  | 0 |  |  | D 1:
|  | 8,81*0,05 |  | 0.4405 |  |  | 8,81*0,05
|  | D 2: |  | 0 |  |  | D 2:
|  | (6,06+7,6+2,59*0,97+4,73*4,12)*0,06 |  | 2.1396 |  |  | (6,06+7,6+2,59*0,97+4,73*4,12)*0,06
|  | D 3: |  | 0 |  |  | D 3:
|  | 13,74*0,06 |  | 0.8244 |  |  | 13,74*0,06
|  | D 4: |  | 0 |  |  | D 4:
|  | (15,98+6,4)*0,06 |  | 1.3428 |  |  | (15,98+6,4)*0,06
47 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 40.7599 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | D 2: |  | 0 |  |  | D 2:
|  | (6,06+1,49+3,61+7,6+2,59*0,97+4,73*4,12) |  | 40.7599 |  |  | (6,06+1,49+3,61+7,6+2,59*0,97+4,73*4,12)
48 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 2.5707 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | D 1: |  | 0 |  |  | D 1:
|  | 8,81*0,03 |  | 0.2643 |  |  | 8,81*0,03
|  | D 2: |  | 0 |  |  | D 2:
|  | (6,06+1,49+3,61+7,6+2,59*0,97+4,73*4,12)*0,03 |  | 1.2228 |  |  | (6,06+1,49+3,61+7,6+2,59*0,97+4,73*4,12)*0,03
|  | D 3: |  | 0 |  |  | D 3:
|  | 13,74*0,03 |  | 0.4122 |  |  | 13,74*0,03
|  | D 4: |  | 0 |  |  | D 4:
|  | (15,98+6,4)*0,03 |  | 0.6714 |  |  | (15,98+6,4)*0,03
49 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 | m2 | 1.122 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001
|  | 1,1*1,02 |  | 1.122 |  |  | 1,1*1,02
50 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 10.9926 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00117
|  | 0,59*1,97*2+0,6*1,97*2+0,8*1,97*4 |  | 10.9926 |  |  | 0,59*1,97*2+0,6*1,97*2+0,8*1,97*4
51 | 968083011R00 | Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2 | m2 | 1.98 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00117
|  | 0,99*2,0 |  | 1.98 |  |  | 0,99*2,0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 1
52 | 971035541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 30 cm, MC | m3 | 0.3168 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00182
|  | 1,1*0,96*0,3 |  | 0.3168 |  |  | 1,1*0,96*0,3
53 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 1.3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
|  | pro VSŽ: |  | 0 |  |  | pro VSŽ:
|  | 2*0,65 |  | 1.3 |  |  | 2*0,65
54 | 974031666R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm | m | 11.1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 3*3,7 |  | 11.1 |  |  | 3*3,7
55 | 976071111R00 | Vybourání kovových zábradlí a madel | m | 6.4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1,45*2+1,75*2 |  | 6.4 |  |  | 1,45*2+1,75*2
56 | 978011161R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % | m2 | 85.6899 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 6,06+1,49+15,98+13,74+3,61+8,81+6,4+7,6 |  | 63.69 |  |  | 6,06+1,49+15,98+13,74+3,61+8,81+6,4+7,6
|  | 2,59*0,97+4,73*4,12 |  | 21.9999 |  |  | 2,59*0,97+4,73*4,12
57 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 122.5158 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | (5,34+8,382)*2*2,85 |  | 78.2154 |  |  | (5,34+8,382)*2*2,85
|  | (5,425+10,119)*2,85 |  | 44.3004 |  |  | (5,425+10,119)*2,85
58 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% | m2 | 17.7678 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | (1,67+0,88)*2*1,63-0,6*1,63 |  | 7.335 |  |  | (1,67+0,88)*2*1,63-0,6*1,63
|  | (1,46+2,49+0,78)*1,68 |  | 7.9464 |  |  | (1,46+2,49+0,78)*1,68
|  | (0,25+3,635)*0,64 |  | 2.4864 |  |  | (0,25+3,635)*0,64
59 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 17.7678 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
60 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 42.8754 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 1
61 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr | m2 | 16.77 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
|  | 3,06+1,15+8,14 |  | 12.35 |  |  | 3,06+1,15+8,14
|  | (2,39+1,28)*2*0,2-0,7*0,2*2 |  | 1.188 |  |  | (2,39+1,28)*2*0,2-0,7*0,2*2
|  | (0,9+1,28)*2*0,2-0,7*0,2 |  | 0.732 |  |  | (0,9+1,28)*2*0,2-0,7*0,2
|  | (2,925+4,425)*2*0,2-0,7*0,2*2-0,8*0,2 |  | 2.5 |  |  | (2,925+4,425)*2*0,2-0,7*0,2*2-0,8*0,2
62 | 711212002R00 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | m2 | 16.77 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00368
63 | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 22.1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00032
|  | (2,39+1,28)*2-0,7*2 |  | 5.94 |  |  | (2,39+1,28)*2-0,7*2
|  | (0,9+1,28)*2-0,7 |  | 3.66 |  |  | (0,9+1,28)*2-0,7
|  | (2,925+4,425)*2-0,7*2-0,8 |  | 12.5 |  |  | (2,925+4,425)*2-0,7*2-0,8
64 | 711212602R00 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna | kus | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00043
|  | 4+4+6 |  | 14 |  |  | 4+4+6
65 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
66 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 89.17 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
67 | 713121118RU1 | Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky ISOVER N/PP 15x100x1000 mm | m | 89.17 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00032
68 | 713191100RT9 | Položení separační fólie včetně dodávky fólie | m2 | 89.17 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
69 | 63151441 | Deska z minerální plsti ISOVER T-N tl. 25 mm | m2 | 90.9534 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 63151441 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00375
|  | 89,17*1,02 |  | 90.9534 |  |  | 89,17*1,02
70 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace | [5 empty] | 1
71 | 721 00 | Provedení ZTI Kanalizace viz samostatná část PD | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
72 | 722 00 | Provedení ZTI Vodovod viz samostatná část PD | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
73 | P 720 | Stavební přípomoci | % | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění | [5 empty] | 1
74 | 730 02 | Provedení ÚT vytápění viz samostatná část PD | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
75 | P 730 | Stavební přípomoci | % | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [5 empty] | 1
76 | 764530440R00 | Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm | m | 6.9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00428
|  | K 1: |  | 0 |  |  | K 1:
|  | 2*1,6 |  | 3.2 |  |  | 2*1,6
|  | K 2: |  | 0 |  |  | K 2:
|  | 2*1,85 |  | 3.7 |  |  | 2*1,85
77 | 998764201R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 1
78 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn palubkami | m2 | 5.0445 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | (1,885+2,75+1,72+1,78+0,12)*1,18-(0,59*2+0,6*2+0,8*2)*1,18 |  | 5.0445 |  |  | (1,885+2,75+1,72+1,78+0,12)*1,18-(0,59*2+0,6*2+0,8*2)*1,18
79 | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn | m2 | 5.0445 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
80 | 766660301U00 | Mtž posuv dveře pouzdro | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00089
81 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 3+1 |  | 4 |  |  | 3+1
82 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 1 |  | 1 |  |  | 1
83 | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
84 | 766669116R00 | Dokování samozavírače na dřevěnou zárubeň | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
85 | 766669921R00 | Montáž zámku | kus | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
86 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
87 | 766694121R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm | m | 9.22 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
|  | I6.1: |  | 0 |  |  | I6.1:
|  | 4*1,44 |  | 5.76 |  |  | 4*1,44
|  | I6.2: |  | 0 |  |  | I6.2:
|  | 1,45 |  | 1.45 |  |  | 1,45
|  | I6.3: |  | 0 |  |  | I6.3:
|  | 1,46 |  | 1.46 |  |  | 1,46
|  | I6.4: |  | 0 |  |  | I6.4:
|  | 0,55 |  | 0.55 |  |  | 0,55
88 | I 01 | D+M skříňových dveří dvoukřídlových 905/2750 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
89 | I 02 | D+M závěsná koupelnová police na ručníky a kelímky + 5 nerezových dvojháčků 568/650 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
90 | I 03 | D+M věšák nástěnný - 4 nerezové háčky | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
91 | I 04 | D+M botník pro 5 dětí - lavička s vnitřní poličkou a zadní stěnou | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
92 | I 05 | D+M šatní závěsná (horní) polička pro 4 děti s tyčí na ramínka | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
93 | I 07 | D+M přebalovací pult sklápěcí | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
94 | T 5 | D+M vstupních plastových dveří bezpečnostních vč. zárubně a kování (l.zámek) 900/1970 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
95 | 54914592 | Kliky se štítem dveř. | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 54914592 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00075
96 | 54914594 | Kliky se štítem dveř. WC zamykání | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 54914594 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00075
97 | 54914620 | Dveřní kování - mušle | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 54914620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0008
98 | 54917015 | Zavírač dveří hydraulický | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 54917015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00307
99 | 54926043 | Vložka FAB | kus | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 54926043 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00045
100 | 60775504 | Parapet interiér PVC šíře 350 mm dl. 6m bez fólie | m | 10.142 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 60775504 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00455
|  | 9,22*1,1 |  | 10.142 |  |  | 9,22*1,1
101 | 60775550.A | Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 60775550.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2e-05
102 | 61161717 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 61161717 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.018
103 | 61161721 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 61161721 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.02
104 | 61161725 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 cm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 61161725 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.022
105 | 61165612 | Dveře protipožární plné 90x197 cm akustické EW15 DP3-C | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61165612 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.027
106 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
107 | 767134802R00 | Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými | m2 | 2.3512 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | stěna výtahu: |  | 0 |  |  | stěna výtahu:
|  | 0,855*2,75 |  | 2.3512 |  |  | 0,855*2,75
108 | Z 1 | D+M Zábradlí na předsazeném schodišti do prostorů dětské skupiny | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
109 | Z 2 | D+M Zábradlí na předsazeném schodišti do prostorů gastronomického provozu | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
110 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 1
111 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 23.805 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
|  | dlažba: |  | 0 |  |  | dlažba:
|  | 8,05+2,02+3,06+1,15+8,14 |  | 22.42 |  |  | 8,05+2,02+3,06+1,15+8,14
|  | sokl: |  | 0 |  |  | sokl:
|  | ((3,385+2,29)*2-(0,9*2+0,8+0,7)+2*0,15)*0,1 |  | 0.835 |  |  | ((3,385+2,29)*2-(0,9*2+0,8+0,7)+2*0,15)*0,1
|  | ((2,25+0,9)*2-0,8)*0,1 |  | 0.55 |  |  | ((2,25+0,9)*2-0,8)*0,1
112 | 771445014R00 | Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm vč.úpravy podkladu a spárování | m | 13.85 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00032
|  | ((3,385+2,29)*2-(0,9*2+0,8+0,7)+2*0,15) |  | 8.35 |  |  | ((3,385+2,29)*2-(0,9*2+0,8+0,7)+2*0,15)
|  | ((2,25+0,9)*2-0,8) |  | 5.5 |  |  | ((2,25+0,9)*2-0,8)
113 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel vč.úpravy podkladu a spárování | m2 | 22.42 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00475
|  | 8,05+2,02+3,06+1,15+8,14 |  | 22.42 |  |  | 8,05+2,02+3,06+1,15+8,14
114 | 597642030 | Dlažba dodávka | m2 | 24.662 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0192
|  | 22,42*1,1 |  | 24.662 |  |  | 22,42*1,1
115 | 59764241 | Dlažba - sokl - dodávka | m | 16.62 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00045
|  | 13,85*1,2 |  | 16.62 |  |  | 13,85*1,2
116 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové | [5 empty] | 1
117 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 22.38 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | D 4: |  | 0 |  |  | D 4:
|  | (15,98+6,4) |  | 22.38 |  |  | (15,98+6,4)
118 | 998775201R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 775 Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 1
119 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 22.55 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | D 1: |  | 0 |  |  | D 1:
|  | 8,81 |  | 8.81 |  |  | 8,81
|  | D 3: |  | 0 |  |  | D 3:
|  | 13,74 |  | 13.74 |  |  | 13,74
120 | 776431020R00 | Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů | m | 40.37 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
|  | 44,775-(0,8+0,9*3+0,905) |  | 40.37 |  |  | 44,775-(0,8+0,9*3+0,905)
121 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 36.29 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | D 1: |  | 0 |  |  | D 1:
|  | 8,81 |  | 8.81 |  |  | 8,81
|  | D 3: |  | 0 |  |  | D 3:
|  | 13,74*2 |  | 27.48 |  |  | 13,74*2
122 | 776572100R00 | Lepení povlakových podlah z pásů textilních | m2 | 66.75 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00025
123 | 776981121R00 | Lišta nerezová přechodová | m | 1.7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00037
|  | 0,8+0,9 |  | 1.7 |  |  | 0,8+0,9
124 | 69741040.A | Koberec zátěžový | m2 | 78.2694 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 69741040.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0018
|  | 66,75*1,1 |  | 73.425 |  |  | 66,75*1,1
|  | 40,37*0,1*1,2 |  | 4.8444 |  |  | 40,37*0,1*1,2
125 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 1
126 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 37.4264 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
|  | (0,975+0,52)*1,6 |  | 2.392 |  |  | (0,975+0,52)*1,6
|  | (2,39+1,28)*2*1,6-0,7*1,6*2 |  | 9.504 |  |  | (2,39+1,28)*2*1,6-0,7*1,6*2
|  | (0,9+1,28)*2*1,6-0,7*1,6 |  | 5.856 |  |  | (0,9+1,28)*2*1,6-0,7*1,6
|  | (2,925+4,425)*2*1,6-0,7*1,6*2-0,8*1,6-1,48*0,22 |  | 19.6744 |  |  | (2,925+4,425)*2*1,6-0,7*1,6*2-0,8*1,6-1,48*0,22
127 | 781415014R00 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele vč.přípravy podkladu a spárování | m2 | 37.4264 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00276
128 | 597813565 | Dodávka obkladu | m2 | 41.169 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0105
|  | 37,4264*1,1 |  | 41.169 |  |  | 37,4264*1,1
129 | 781 00 | D+M Zrcadlo lepené na stěnu vč podstěrkování podkladu do roviny | m2 | 2.875 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 2,875*1,0 |  | 2.875 |  |  | 2,875*1,0
130 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
131 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 377.477 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
|  | na omítky původní: |  | 0 |  |  | na omítky původní:
|  | 85,6899+122,5158 |  | 208.2057 |  |  | 85,6899+122,5158
|  | na omítky nové: |  | 0 |  |  | na omítky nové:
|  | 2,0+83,4975+1,75 |  | 87.2475 |  |  | 2,0+83,4975+1,75
|  | Mezisoučet |  | 295.4532 |  |  | Mezisoučet
|  | na SDK: |  | 0 |  |  | na SDK:
|  | 36,2159*2+4,21+3,3*0,35+3,3*0,2*2+2*2,55*(0,35+2*0,11) |  | 82.0238 |  |  | 36,2159*2+4,21+3,3*0,35+3,3*0,2*2+2*2,55*(0,35+2*0,11)
|  | Mezisoučet |  | 82.0238 |  |  | Mezisoučet
132 | 784195412R00 | Malba tekutá, 2 x na omítky | m2 | 295.4532 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00029
133 | 784195512R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x na SDK | m2 | 82.0238 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00029
134 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 208.2057 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
135 | 784403801R00 | Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m | m2 | 208.2057 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 1
136 | 210 00 | Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná část PD | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
137 | P 021 | Stavební přípomoci | % | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 1
138 | 240 00 | Provedení VZT viz samostatná část PD | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 149 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
139 | P 024 | Stavební přípomoci | % | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
140 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 44.6649 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
141 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 848.633 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
142 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 44.6649 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
143 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 178.6596 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
144 | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 44.6649 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
145 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 44.6649 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
146 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 44.6649 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0