S m l u v n í   s t r a n y:

Základní škola, Praha 9- Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace

se sídlem Šimanovská 16, 198 00 Praha

IČ:            70885168

DIČ:         CZ70885168

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

jejímž jménem jedná: Mgr. Alena Gabaľová, ředitelka

na jedné straně

(dále jen “objednatel”)

a

(k doplnění)

se sídlem 		 (k doplnění)

IČ: 			(k doplnění)

DIČ: 			(k doplnění)

Bankovní spojení: 	(k doplnění)

Číslo účtu		(k doplnění)

jejímž jménem jedná:	(k doplnění)

na jedné straně

(dále jen “zhotovitel”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U

o provedení služeb k projektu „Klíč k úspěchu“ dle ustanovení § 1746 a násl. a s přiměřeným použitím § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Předmět plnění

1.1.  Zhotovitel se zavazuje na základě veřejné zakázky malého rozsahu „Klíč k úspěchu“ (dále jen VZ) provést služby za podmínek v této smlouvě dále uvedených, kdy předmět plnění zejména zahrnuje provedení 4 níže uvedených aktivit:

Klíčová aktivita KA 4.1. Metodická podpora pedagogů při práci s heterogenní skupinou

Školení proběhne na jedné základní školena území MČ Prahy 14, a to na ZŠ Generála Janouška. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni prostřednictvím odborného vzdělávání celého pedagogického sboru. Jedná se přibližně o 35 pedagogů, přičemž pedagogové budou rozděleni zpravidla do dvou počtem podobných skupin bez ohledu na stupeň školy. Školení pro každou skupinu proběhne ve dvou modulech, minimální obsahová náplň jednotlivých modulů je:

- Modul vzdělávání

- Heterogenita skupiny a klima třídy;

- práce s kulturní odlišností v české škole;

- Principy, efektivní metody a právní rámec vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami;

- rizika a klady společného vzdělávání;

- práce s předsudky na českých školách;

- komunikace školy s rodiči;

- Modul vzdělávání

- sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání;

- inkluze v současné praxi a její perspektivy;

- spolupráce školy a místních komunit- komunitní vzdělávání;

- úloha ústavní výchovy na školní úspěšnost a profesní přípravu žáků.

Časová anotace pro oba moduly školení dohromady je 24 hodin, každý modul bude trvat 2 dny po 6-ti hodinách.

Součástí této aktivity je rovněž i individuální práce přímo ve třídě a zpětná vazba pro nejvíce problémové třídy. Předpokládá se individuální práce ve 2 třídách. Na jednu třídu musí proběhnout min 8 hodin náslechů a přímé práce, včetně ústního rozboru doporučených postupů s třídní učitelkou. Součástí bude písemné doporučení obsahující doporučení pro práci se třídou v průběhu celého školního roku, včetně ústního rozboru a doporučení postupů s třídní učitelkou.

Předpokládaný termín realizace:

říjen 2017-  6 hod po 2 modulech

prosinec 2017 – 6 hod po 2 modulech

Klíčová aktivita KA 4.2. Podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání přímo v prostředí školy

Aktivita bude probíhat na 3 základních školách na území MČ Prahy 14, a to na ZŠ Šimanovská, ZŠ Chvaletická a ZŠ Generála Janouška, v celkem v 10 třídách. Předmětem zakázky v rámci této aktivity je rozvoj odborného přístupu k žákům se specifickými problémy jak z hlediska jednotlivých vyučujících z nejvíce problémových tříd, tak z hlediska celkové koncepce školy. Práce školitele bude probíhat přímo ve třídě, ze strany školitele budou realizovány formy mentoringu, supervize a koučování. Rovněž bude proveden rozbor možností posílení inkluze. V každé třídě proběhne 3 hodinový náhled výuky se zjištěním faktického stavu a problémů třídy a výuky v ní. Následně dojde k rozboru situace se závěry a doporučeními pro dané pedagogy. Následně proběhne 3 hodinový nácvik forem výuky ve třídě s podporou školitele. Na jednu třídu musí proběhnout min 10 hodin náslechů a přímé práce, včetně ústního rozboru doporučených postupů s třídní učitelkou. Předpokládá se účast školitele 2 dny na třídu.

Školitel následně provede závěrečné vyhodnocení a doporučení pro zefektivnění vzdělávání v rámci celé školy. Tohoto vyhodnocení se zúčastní i další pedagogičtí pracovníci jednotlivých škol.  Školitel rovněž poskytne vyhodnocení a doporučení pro zefektivnění vzdělávání v rámci celé školy v písemné podobě.

Předpokládaný termín realizace:

Listopad 2017 – 3 třídy

Prosinec 2017 – 4 třídy

Leden 2018  - 3 třídy

Klíčová aktivita KA 4.3. Zvyšování kvalifikace pro vzdělávání učitelů pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření v oblasti prevence řečových vad, ADHD a s ostatními typy speciálních vzdělávacích potřeb.

Aktivita bude realizována na 2 školách na území MČ Prahy 14, a to ZŠ Šimanovská a ZŠ Chvaletická. Jedná se přibližně o 39 pedagogů, přičemž pedagogové budou rozděleni zpravidla do dvou počtem podobných skupin bez ohledu na stupeň školy.. Školení pro každou skupinu proběhne ve dvou modulech, minimální obsahová náplň jednotlivých modulů je:

- modul vzdělávání:

- Nácviky sociálních a komunikačních dovedností v prostředí inkluzivního vzdělávání;

- Osvědčené komunikační strategie

- Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání;

- Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD (ADD).

- Pedagogické přístupy k dětem s psychickým onemocněním

- Modul vzdělávání

- Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole;

- Žák dlouhodobě selhávající ve výuce;

- Žák s narušenou komunikační schopností;

- Žák s nadáním a talentem v běžné škole.

Časová anotace pro oba moduly školení dohromady je 48 hodin, předpokládá se 8 dnů školení po 6-ti hodinách.

Předpokládaný termín realizace:

říjen 2017 – 3 dny po 2 modulech

prosinec 2017 -  3 dny po 2 modulech

březen 2018 - 2 dny po 2 modulech

Klíčová aktivita KA 5.1.  Osobní rozvoj pedagogických pracovníků

Aktivita bude realizována na 2 školách na území MČ Prahy 14, a to ZŠ Šimanovská a ZŠ Generála Janouška. Školení bude zaměřeno na osobní rozvoj ve smyslu nových vyučovacích metod pro efektivnější vyučování a dále osobní rozvoj zvládání stresu, nátlaku ze strany dětí a rodičů, psychohygienu. Vzdělávání bude probíhat přímo na školách formou pozvaného lektora s možností vyzkoušení práce a nových metod v prostředí školy. Cílem aktivity je podpora efektivity práce a osobního rozvoje v učiteli zvolených oblastech s cílem podpory inkluzivního vzdělávání. Podle počtu účastníků mohou být pedagogové rozdělení zpravidla do dvou počtem podobných skupin bez ohledu na stupeň školy.

Obsah vzdělávacího modulu:

- Kurz efektivních vyučovacích a komunikačních technik včetně nácviku ;

- Prevence psychického opotřebení  vyhoření pedagoga- konkrétní techniky

Cílem školení je ukázat pedagogům možnosti sebezáchovy integrity i v situacích, které se jim nedaří zvládnout, předat informace, zkušenosti a návody, jaké vyučovací přístupy a techniky jsou vhodné využít ve třídě se začleněnými žáky tak, aby pomáhaly vytvořit efektivní prostředí pro vzdělávání. Součástí kurzu bude rovněž nácvik a vytipování činností, v nichž se dá dobře propojit vyučování běžných žáků s vyučováním žáka začleněného.

- Kurz Instrumentálního obohacení

- Kurz osobního rozvoje a psychohygieny

- Kurz zaměřený na podporu maximalizace motivace k osobnímu rozvoji jednotlivých učitelů, se zachováním jejich mentální hygieny, jako prevence před dílčím selháním a profesionálním vyhořením.

Školení bude realizováno pro 20 pedagogů, přičemž tito budou rozděleni do 2 skupin. V rámci každé skupiny bude realizováno školení v rozsahu 40-ti hodin, předpoklad 8 školících dnů po 5-ti hodinách.

Předpokládaný termín realizace:

listopad 2018- 3 dny

leden 2018-  3 dny

březen 2019 – 2 dny

1.2. Objednatel si tímto vyhrazuje právo jednostranně zúžit předmět plnění o činnosti specifikované v čl. 1.1. této smlouvy, a to bez uvedení důvodu. Zhotoviteli v souvislosti s tímto zúžením nepřísluší jakákoliv odměna či náhrada za nerealizaci této části díla. Objednatel neodpovídá za případnou škodu vzniklou zhotoviteli v souvislosti s nerealizováním této části díla. O případném zúžení se objednatel zavazuje zhotovitele písemně vyrozumět.

1.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli veškerá práva, včetně práv licenčních, k výstupům z kterékoliv části poskytnutého plnění. V případě, že objednatel použije předané dílo k dalším účelům, a to i v součinnosti s jiným dodavatelem, zhotoviteli nevzniká žádný nárok plynoucí z platných právních předpisů, a to zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění tehdejších předpisů, ani nárok na jakoukoliv odměnu. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn použít dílo jakýmkoli možným způsobem bez nároku na další odměnu, vyjma odměny stanovené dle této smlouvy.

Čl. II.

2.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, vše za podmínek v této smlouvě stanovených. Výše sjednané ceny vychází z rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

2.2. V případě, že zhotovitel použije k plnění předmětu díla subdodavatelů, může využít pouze ty, které uvedl v nabídce v rámci veřejné zakázky uvedené v čl. 1.1. této smlouvy. Bude-li zhotovitel chtít provést změnu v subdodavatelích, podlého toto předchozímu schválení ze strany objednatele. Pokud zhotovitel poruší toto ustanovení, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

2.3. Na předmětu plnění veřejné zakázky se musí podílet osoby, kterými zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce uvedené v čl. 1.1. této smlouvy, a to v rozsahu dle povahy jejich funkce. Pokud bude zhotovitel chtít provést změnu na některém z postů, podléhá toto předchozímu schválení ze strany objednatele a současně musí nová osoba splňovat stejné předpoklady jako osoba původní, nebo vyšší standard předpokladů. Pokud zhotovitel poruší toto ustanovení, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

Čl. III.

3.1. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti dle této smlouvy a jejích příloh, a to v termínech stanovených touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit své ostatní činnosti a povinnosti vyplývající z této smlouvy, které nejsou zahrnuty pod shora uvedenými díly.

3.2.	Objednatel:

a)	se zavazuje poskytnout zhotoviteli ke splnění díla potřebnou součinnost;

b)	je oprávněn odstoupit od smlouvy, a to v případě, že zhotovitel postupuje v rozporu s předmětem smlouvy nebo jeho právy a povinnostmi dle čl. III.

3.3. Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob nebo statutárních zástupců smluvních stran, a to písemně, ústně nebo prostřednictvím e-mailových adres.

Oprávněnou osobou objednatele je:

Oprávněnou osobou zhotovitele je:

Čl. IV.

Cena díla a platební podmínky

4.1. Celková cena za předmět plnění dle této smlouvy činí:

(k doplnění) Kč bez DPH, (k doplnění) Kč DPH, (k doplnění) Kč vč. DPH;

Objednatel je oprávněn vyúčtovat cenu za předmět plnění dle této smlouvy po realizaci poskytnutého plnění.

4.2. Cena uvedená v čl. 4.1. smlouvy jako cena bez DPH je cenou plně pokrývající všechny náklady zhotovitele, spojené s poskytovanými plněními dle této smlouvy a je cenou nejvýše přípustnou.  Při změně daňových zákonů bude výše DPH u příslušného plnění upravena tak, aby odpovídala novelizovaným zákonným předpisům.

4.3. Úhrada ceny bude realizována vždy za tu kterou část předmětu plnění dle bodu 4.1 tohoto článku vždy na základě daňového dokladu (faktury), vystavené zhotovitelem ve 2 vyhotoveních s 21 denní splatností ode dne jejího doručení objednateli, a doložené protokolem o převzetí.

4.4. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit zhotoviteli do data splatnosti k opravě či doplnění daňový doklad (fakturu), který nebude vystaven oprávněně či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo není doložen protokolem o převzetí. O dobu od vrácení daňového dokladu (faktury) zhotoviteli do vystavení nového daňového dokladu (faktury) se prodlužuje splatnost daňového dokladu (faktury)

4.5. Za den úhrady faktury-daňového dokladu se považuje den odepsání příslušné fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4.6. V případě prodlení zhotovitele s předáním části díla, ležícím výhradně na jeho straně, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové hodnoty předmětu plnění dle této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčena ani omezena povinnost zhotovitele na dokončení díla a dále tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.

Čl. V.

Předání a převzetí díla

5.1. Předání a převzetí (akceptační řízení) proběhne mezi smluvními stranami ohledně předání jednotlivých částí díla (klíčové aktivity) dle této smlouvy, kdy pro účely akceptačního řízení se považuje ta která část díla za dílo dle tohoto článku, tj. pro každou část díla bude realizováno akceptační řízení.

5.2. Zhotovitel předá objednateli dílo v termínu dle čl. III smlouvy spolu s příslušným vyhodnocením klíčové aktivity. Předání díla stvrdí oprávněné osoby smluvních stran svým podpisem na protokolu o předání, který bude vyhotoven ve dvou paré, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Tímto je dílo řádně předáno objednateli dle čl. III. Smlouvy.

5.3. Dnem převzetí díla dle čl. III. smlouvy je den podpisu protokolu o převzetí oběma smluvními stranami, čímž je závazek zhotovitele splněn.

5.4. Předmět plnění, který není dle této smlouvy dílem se zhotovitel zavazuje plnit dle pokynu objednatele a v termínech mu daných objednatelem, kdy objednatel se zavazuje, že tyto jeho termíny budou přiměřené a včas zhotovitele o všech podstatných věcech informovat včetně. V případě porušení povinností v otázce spolupráce, součinnosti apod. se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení povinnosti. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě jeho nesoučinnosti může dojít k nesplnění termínu.

Čl. VI.

Odpovědnost za škodu

6.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

6.2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.

6.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

Čl. VII.

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje oprávněními k provedení díla a činnostem dle této smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

7.2. Objednatel je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny související s provedením díla a pokyny k činnostem, k nimž se zhotovitel zavázal a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že zachová mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s činnostmi dle této smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje, že získané informace neposkytne třetím osobám, neumožní třetím osobám tyto informace získat, ani je nevyužije pro svou potřebu. Současně se zhotovitel zavazuje, že příjme taková opatření, která znemožní únik informací ke třetím osobám v souvislosti s jeho činnostmi v této smlouvě popsanými či touto smlouvou předpokládanými. Bez ohledu na ustanovení předchozí věty, zhotovitel odpovídá za únik informací způsobený jeho zaměstnanci či osobami, jež jsou se zhotovitelem v jakémkoliv smluvním či jiném vztahu.

7.4. Skutečnosti uvedené v této smlouvě nebudou smluvními stranami považovány za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací v rozsahu ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VIII.

Zvláštní ujednání

8.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s předáním díla déle než dva týdny a nezjedná nápravu ani do patnácti dnů od doručení písemného oznámení objednatele o takovém prodlení. Dále také dle důvodů výše uvedených ve smlouvě a nebo dle zákonných důvodů.

8.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení se zaplacením faktury a toto prodlení trvá po dobu delší než třicet dní po písemném upozornění. Dále je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s plněním svých závazků podle této smlouvy déle než třicet dní a nezjedná nápravu ani do patnácti dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o takovém prodlení.

8.3. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech věcech související s předmětem této smlouvy, o nichž se dozvěděl, a to jak po celou dobu trvání této smlouvy, tak i po jejím ukončení. V případě porušení této povinnosti je povinen zaplatit objednateli za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč, kdy právo objednatele na náhradu škody v plné výši tím není dotčeno. Dále je povinen zajistit dodržení této povinnosti i jeho subdodavateli, zaměstnanci atd.

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy přijde do styku (či jeho zaměstnanci, subdodavatelé) s osobními/citlivými údaji ve smyslu zák. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě apod. Za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč, kdy právo objednatele na náhradu škody v plné výši tím není dotčeno.

8.5. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

8.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

8.7.    Souhlas s uzavřením této smlouvy dala Rada městské části Praha 14 svým usnesením č. (k doplnění) ze dne (k doplnění).

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

9.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9.2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem, podepsaným oběma smluvními stranami.

9.3. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

9.4. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

9.5. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

9.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

9.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

Příloha 1 - položkový rozpočet

Příloha 2 - Metodika kvality plnění

V Praze dne

…………………………………..				…………………………………….

Objednatel						        Zhotovitel