## VZ-PO
Plán veřejných zakázek organizace: Správa majetku Praha 14, a.s., na období: r. 2018
Název veřejné zakázky (dále VZ) | Předmět VZ dle klasifikace-D/ S/ P * | Předpokládaná hodnota VZ v tis. Kč bez DPH | Předpokládaný druh zadávacího řízení-ZMR/jiný ** | Zdroje financování | Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení | Předpokládaný termín zahájení plnění VZ
opravy
oprava hydroizolací balkonů v bytových objektech v lokalitě Černý Most | P | 2500 | ZMR | MČP14 | XII/2017 | V - VIII/2018
oprava dvorních vpustí dešťové vody ve vnitroblocích v lokalitě Černý Most | P | 1000 | ZMR | MČP14 | III/2018 | IV - V/2018
oprava bezpečnostního značení společných prostor v bytových objektech ve správě SMP14 | S | 950 | ZMR | MČP14 | V/2018 | VII - IX/2018
oprava interiérů učeben v I. NP gymnázia Arcus | P | 1300 | ZMR | MČP14 | VI/2018 | VI - VII/2018
oprava elektrorozvodů školského objektu Pilská 9 | P | 800 | ZMR | MČP14 | VI/2018 | VI/2018
oprava fasády školského objektu Pilská 9 | P | 1500 | ZMR | MČP14 | VI/2018 | VI - VII/2018
Oprava elektrorozvodů v objektu gymnázia Arcus | P | 1500 | ZMR | MČP14 | VI/2018 | VI - VII/2018
oprava nátěrů fasádních ocelových konstrukcí (zábradlí) Vlčkova 692-694 | P | 800 | ZMR | MČP 14 | VII/2018 | VIII - IX/2018
oprava povrchu střechy bytového objektu Bobkova 748, 749 | P | 600 | ZMR | MČP14 | VIII/2018 | IX - X/2018
oprava dlažby vestibulu Polikliniky Parník | P | 300 | ZMR | MČP14 | IX/2018 | IX - XI/2018
oprava sociálních zařízení Polikliniky Parník | P | 500 | ZMR | MČP14 | X/2018 | X - XII/2018
investice
rekonstrukce bytových jader v bytových objektech ve správě SMP14, a.s. | P | 5800 | jiný | MČP14 | 2018 | 2018
výěmna zadních vstupních dveří do objektu Polikliniky Parník | P | 400 | ZMR | MČP14 | VIII/2018 | VIII - IX/2018
výroba a montáž schodiště II, Bryksova 1002-PLECHÁRNA" | P | 180 | ZMR | MČP14 | VI/2018 | VI - IX/2018
* D - dodávka, S - služba, P - stavební práce
** jiný druh ZŘ, bude doplněn útvarem administrace