## VZ-PO
Plán veřejných zakázek organizace: Správa majetku Praha 14, a.s., na období: r. 2019
Název veřejné zakázky (dále VZ) | Předmět VZ dle klasifikace-D/ S/ P * | Předpokládaná hodnota VZ v tis. Kč bez DPH | Předpokládaný druh zadávacího řízení-ZMR/jiný ** | Zdroje financování | Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení | Předpokládaný termín zahájení plnění VZ
opravy
oprava nátěrů fasádních ocelových konstrukcí (zábradlí) Vlčkova 692-694 | P | 800 | ZMR | MČP14 | IX/2019 | IX/2019
oprava dlažby vestibulu Polikliniky Parník | P | 300 | ZMR | MČP14 | IX/2019 | IX/2019
oprava prostor sociálních zařízení Polikliniky Parník | P | 500 | ZMR | MČP14 | X/2019 | X/2019
malování společných prostor objektů bytových domů ve správě SMP14 | S | 1400 | ZMR | MČP14 | IX/2019 | IX/2019
oprava vedení koncových vsakovacích jímek trativodů dešťové vody bytových objektů Nám. Plk. Vlčka 692-4 a 684-6 | P | 2500 | ZMR | MČP14 | X/2019 | X/2019
opravy konstrukcí a pokračování oprav balkonů bytových domů Nám. Plk. Vlčka 684-686 a 692-4 | P | 2000 | ZMR | MČP14 | VIII/2019 | VIII/2019
opravy kovových konstrukcí oken a portálů obvodového pláště Polikliniky Parník | P | 800 | ZMR | MČP14 | VII-X/2019 | VII-X/2019
oprava kamerového systému prostoru podzemních garáží B1, 2 v ulici Bobkova | D | 500 | ZMR | MČP 14 | IX/2019 | IX/2019
investice
rekonstrukce bytových jader v bytových objektech ve svěřené správě MČP14 | P | 5500 | ZMR | MČP14 | I-XII 2019 | I-XII2019
* D - dodávka, S - služba, P - stavební práce
** jiný druh ZŘ, bude doplněn útvarem administrace