SO 401 Úprava optické trasy

V km 1,020 kříží nově navrhovanou cyklostezku stávající trasa osmi optotrubek HDPE s několika dálkovými popř. místními optickými kabely ve vlastnictví CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Dial Telecom a.s. a NET4GAS s.r.o.

Jedná se o následující optotrubky a optické kabely:

HDPE40C+DOK č.156 Praha-Brandýs nad Labem Samsung 48vl.

HDPE40O+DOK č.156 Praha-SRN AT&T 20vl.

HDPE32Z+MOK č.174 ATÚ Kyje-ATÚ Kbely Samsung 24vl.

HDPE32C

HDPE40Z+DOK TGN Praha-Radonice Alcatel 144vl.

HDPE40Z/B

HDPE40B+DOK Malešice-Radonice Pirelli 48vl.

HDPE40B/Z

Cyklostezka je navržena v zářezu. Bude provedeno zahloubení optotrubek ve stávající trase, s využitím délkové rezervy ponechané cca 100m východně od křížení s cyklostezkou. Rezerva na optotrubkách bude připravena v předstihu v rámci stavby „0211 Lipnická-Ocelkova“ investor Hlavní město Praha, SO 509 Přeložka optické trasy.

Optotrubky budou uloženy v rýze o šířce 0,50m a hloubce 1,10m ve volném terénu, při přechodu vozovky v rýze o šířce 0,50m a hloubce 1,10m a budou uloženy do obetonovaných chrániček.

Délka upravené kabelové trasy je 106m.

SO 403 Úprava DK NET4GAS s.r.o.

V km 1,285 kříží nově navrhovanou cyklostezku stávající trasa dvou dálkových kabelů NET4GAS. Jedná se o symetrické pupinované DK Praha-Hospozín  a DK Kouřim-Praha oba o profilu 3XV1,2+14DM0,9 DCKQYPY. Cyklostezka je navržena v zářezu. Zahloubení kabelů v místě křížení bude provedeno v předstihu v rámci stavby „0211 Lipnická-Ocelkova“ investor Hlavní město Praha, SO 503 Přeložka DK NET4GAS s.r.o.

V km 1,550-1,580 vede nově navrhovaná cyklostezka v souběhu s dvěma dálkovýma kabelama NET4GAS, které budou do této trasy přeloženy v rámci stavby „0211 Lipnická-Ocelkova“ investor Hlavní město Praha, SO 503 Přeložka DK NET4GAS s.r.o. Jedná se o symetrické pupinované DK Praha-Hospozín  a DK Kouřim-Praha oba o profilu 3XV1,2+14DM0,9 DCKQYPY. Cyklostezka je navržena v zářezu. Bude provedeno zahloubení kabelů ve stávající trase, délka kabelů je plně dostačující.

Dálkové kabely budou uloženy v rýze o šířce 0,35m a hloubce 0,70m v chodníku a volném terénu, při přechodu vozovky v rýze o šířce 0,50m a hloubce 1,10m a budou uloženy do obetonovaných chrániček.

Délka upravené kabelové trasy je 35m.

SO 404 Přeložka kabelu NN Vodafone

V km 0,020 kříží nově navrhovanou cyklostezku stávající trasa přípojky NN pro základnovou stanici Vodafone A9KLI. Stávající kabelová trasa koliduje s opěrou navrhovaného mostního objektu, je navržena přeložka kabelu do nové trasy v dostatečné vzdálenosti od konstrukce opěry. Nový kabel stejného typu a průřezu jako kabel stávající bude položen od rozpojovací skříně PREdi u Kbelské ulice až za křížení s navrhovanou cyklostezkou, kde bude naspojkován na stávající kabel směrem k základnové stanici. Po dobu přepojování kabelu bude nutné základnovou stanici napájet z mobilního zdroje elektrické energie.

Kabel NN bude uložen v rýze o šířce 0,35m a hloubce 0,60m v chodníku a volném terénu, při přechodu vozovky v rýze o šířce 0,50m a hloubce 1,20m a bude uložen do obetonované chráničky.

Délka přeložené kabelové trasy je 39m.