čj.: ……………………………….

Objednatel:			Městská část Praha 14

se sídlem:			Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

zastoupená:			Mgr. Radkem Vondrou, starostou

IČO:				00231312

DIČ:				CZ00231312

bankovní spojení:		27-9800050998/6000

(dále jen „objednatel“ nebo „MČ Praha 14“)

a

Dodavatel:			………………………………..............

zapsaný v:			................................................

se sídlem:			................................................

zastoupený:			................................................

IČO:				................................................

DIČ:				................................................

bankovní spojení:		................................................

(dále jen „dodavatel“)

(objednatel a dodavatel společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U

o zajištění zpracování dokumentu „Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 – 2027“

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě realizace veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem Zpracování dokumentu „Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 – 2027“.

I.

Předmět plnění

1.1	Dodavatel se zavazuje zajistit pro objednatele dále uvedené činnosti a objednatel se zavazuje mu za ně zaplatit cenu, obojí za podmínek níže uvedených.

1.2	Dodavatel se zavazuje zpracovat pro dodavatele analyticko-koncepční dokument městské části Praha 14 s názvem „Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 - 2027“, který bude sloužit objednateli jako:

- Katalog opatření realizovatelných v období 2022 - 2027 a podklad pro další fáze zpracování dílčích projektových dokumentací

- Podklad pro nastavení systematické péče o dané území

- Podklad pro případné zadání architektonické studie/architektonické soutěže

1.3	Řešené území, k němuž se vztahuje analyticko-koncepční dokument městské části Praha 14 uvedený v čl. 1.2 této smlouvy, je objednatelem vymezeno a charakterizováno následovně:

Sídliště Lehovec, lokalita Poděbradská bylo postaveno v letech 1986-1990. Vymezené území o výměře 8,2 ha se nachází v katastru Hloubětín a je součástí územního obvodu Prahy 14. V současnosti je v dané lokalitě sídliště hlášeno 3515 občanů. Hranice řešeného území Lehovce jsou vymezeny ze severu ulicí Poděbradská, z jihu, západu a východu ulicí Slévačská, včetně souboru bytových domů v jižní části.

Severní okraj sídliště k ulici Poděbradská tvoří bariérově řešené domy, s integrovanou vybaveností přístupnou ze sídliště.

V jižní části sídliště je rozsáhlý areál škol, který tvoří nepropustnou bariéru mezi prostorově uzavřenou strukturou lokality Lehovec/Poděbradská a jižní rozvolněnou částí sídliště Lehovec. Mapa řešeného území je přílohou této smlouvy.

1.4	Dodavatel v rámci plnění zajistí následující činnosti:

- zmapuje a následně vyhodnotí současný stav v lokalitě Lehovec v rozsahu, který je popsán níže (Analytická část) s využitím již existujících podkladů viz příloha č. 2 této smlouvy - Seznam související dokumentace k analytické části

- aktivně se zapojí do participace s obyvateli dané lokality (sídliště Lehovec) dle požadavku objednatele, a to v minimálním rozsahu dvou participačních kol, každé o minimálním počtu 6 veřejných setkání

- zpracuje související SWOT analýzu, která se následně stane podkladem pro zpracování strategické a implementační části dokumentu

- navrhne vize („Sídliště Lehovec v roce 2027“) a související strategické cíle v jednotlivých oblastech určených objednatelem (viz Strategická a implementační část)

- na základě schválení strategických cílů ze strany objednatele rozpracuje tyto cíle, a to až do úrovně jednotlivých investičních a neinvestičních opatření

- navrhne organizační strukturu v rámci zajištění implementace jednotlivých opatření dle metod projektového řízení, popř. dle standardů PRINCE2

1.5	Následně dodavatel zpracuje analyticko-koncepční dokument městské části Praha 14 s názvem „Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 - 2027“ popisující závěry, zjištění a návrhy z činností výše uvedených, a to minimálně v rozsahu:

A)	Analytická část

- Úvod a cíl dokumentu

- Popis současného stavu a výhledu do budoucna na základě demografických dat, výstupů participativního plánování a dalších souvisejících dokumentů

- Analýza a sumarizace existujících plánovaných opatření v dané lokalitě do roku 2027 v oblastech:

- doprava

- životní prostředí

- územní rozvoj

- správa majetku

- Analýza současného stavu v oblastech

- urbanistické/objemové prověření nové zástavby

- trávení volného času (dětská hřiště, volnočasové lokality)

- sociální infrastruktura (vybavenost)

- bydlení

- dopravy (pěší, cyklistická, veřejná, automobilová), včetně dopravy v klidu a prověření možnosti výraznější změny pohybu MHD případně automobilů

- zelenomodrá infrastruktura

- propojenosti území a jeho vazeb

- majetkoprávní vztahy a správa (pozemky, bytové a nebytové prostory, mobiliář, aj.)

- potřeby obyvatel

- technická infrastruktura (zasíťování lokality)

- SWOT analýza

B)	Návrhová část (strategická a implementační)

- Stanovení vizí a strategických cílů v oblastech:

- trávení volného času

- služeb s přihlédnutím k možnému využití nebytového fondu

- veřejný prostor

- využitelnosti nebytového fondu

- dopravy, propojenosti hromadné dopravy na ostatní lokality MČ a centrum HMP a dále pěší prostupnosti území

- modrozelené infrastruktury s cílem nalézt řešení, která zvýší odolnost městského prostředí vůči klimatickým změnám a předpokladem využití prvků hospodaření s dešťovou vodou

- Návrh opatření pro naplnění výše popsaných strategických cílů minimálně v rozsahu - název, popis, organizační struktura v rámci realizace, předpokládána doba realizace ve fázích dle projektového řízení či standardů PRINCE2, možnosti financování (EU, ČR, HMP, Nadace, vlastní), měřitelný indikátor, rizika a návrhy na jejich eliminaci, podmínky pro realizaci (vyřešené majetkové vztahy, povolení vlastníka, změna zasíťování, aj.). Návrhy klíčových opatření objednatel předjedná se zodpovědnými odbory objednatele a HMP, jimi zřízenými organizacemi a s vlastníky nemovitostí s cílem prověřit jejich realizovatelnost.

- Manažerský souhrn

Další požadavky:

- Dodavatel je povinen navrhnout svá opatření při zohlednění požadavku objednatele na:

- zvýšení kvality veřejných prostranství, podporu potenciálu bydlení v zeleni, zlepšení čitelnosti prostředí, rozšíření možností trávení času venku vytvořením adekvátního zázemí pro různé skupiny obyvatel

- zvýšení atraktivity veřejného prostoru obnovením mobiliáře, veřejného osvětlení, kultivací parkovacích míst

- sociálně - ekonomické oživení, tj. posílení vztahu k místu kde obyvatelé žijí, zlepšení podmínek pro dlouhodobou sociální soudružnost a sblížení komunit a zároveň zapojení obyvatel do péče o veřejný prostor

- zlepšení podmínek pro pěší, bezbariérovost a prostupnost území

- revitalizaci zeleně

- začlenění prvků zadržujících vodu v území (hospodaření s dešťovou vodou - HDV)

- obnovení funkčního využití integrovaných přízemí bytových domů v Kardašovské ulici pro veřejnou vybavenost a podnikání

- Navržená opatření budou dodavatelem rozdělena na:

- realizovatelná v časovém horizontu do roku 2023 bez vstupu třetích stran, tj. zcela v režii objednatele

- realizovatelná v časovém horizontu do roku 2027 se vstupem/součinností třetích stran, tj. v kompetenci objednatele

- realizovatelná v časovém horizontu do roku 2027, realizovaná třetími stranami za součinnosti/podpory objednatele (např. projednání, komunikace, zadání projektové dokumentace, územní a stavební rozhodnutí, apod.)

Pozn.: třetí stranou se rozumí např. HMP, TSK, SVJ a jiné právnické osoby s vazbou na danou lokalitu

- Při respektování zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací objednatel požaduje, aby dodavatel:

- v rámci návrhové části přihlížel k zásadám udržitelného rozvoje, tj. aby navržená opatření neměla negativní vliv na životní prostředí

- v rámci návrhové části přihlížel k možnému využití obnovitelných zdrojů

- plnil veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů.

Dodavatel se zavazuje za podmínek výše uvedených průběžně spolupracovat a konzultovat jednotlivé činnosti a (i dílčí) výstupy se zástupci objednatele, kterými jsou gestor, projektový manažer a koordinátor participace (případné další zástupce sdělí objednatel dodavateli v průběhu plnění smlouvy písemně), a to min. v intervalu 1x za 14 dní. Konzultace budou probíhat v sídle objednatele na adrese Bří Venclíků 1072, 1073, Praha 9. Z důvodu pandemie mohou probíhat též online formou.

II.

Cena a platební podmínky

  - Cena za předmět plnění dle této smlouvy činí:

bez DPH           	…………………………..…….  Kč

výše DPH….%	…………………………..…….  Kč

s DPH                	…………………………..…….  Kč

Cena plně pokrývá všechny náklady dodavatele spojené s předmětem plnění dle této smlouvy.

  - Cena bude hrazena na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného dodavatelem s  30denní splatností ode dne jeho doručení objednateli. Dodavatel vystaví fakturu na 40% ceny díla dle odst. 2.1 tohoto článku po akceptaci analytické části předmětu plnění postupem dle čl. III. této smlouvy a na 60% ceny díla po akceptaci návrhové části předmětu plnění.

  - Objednatel si vyhrazuje právo vrátit dodavateli do data splatnosti k opravě či doplnění fakturu, která nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě. O dobu od vrácení faktury zpracovateli do vystavení a doručení nové faktury se prodlužuje splatnost faktury.

  - Za den úhrady faktury se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.

  - V případě prodlení dodavatele s předáním předmětu plnění, ležícím na jeho straně, je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové hodnoty plnění za každý den prodlení. Tím není dotčena povinnost dodavatele na dokončení předmětu plnění, ani nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.

III.

Předání a převzetí předmětu plnění

  - Dodavatel se zavazuje předat objednateli předmět plnění 2x v listinné podobě a 1x na nosiči CD nebo na flash disku nejpozději do dne:

- Analytická část, nejpozději do 30. 9. 2021

- Návrhová část (strategická a implementační), nejpozději do 1. 3. 2022

v sídle objednatele na adrese Bří. Venclíků 1072, 1073, Praha 9.

  - Ode dne předání předmětu plnění do dne jeho převzetí probíhá akceptační řízení předmětu plnění, a to následujícím postupem:

- dodavatel předá objednateli příslušnou část předmětu plnění v termínu dle odst. 3.1 tohoto článku spolu s protokolem o předání plnění; předání plnění stvrdí oprávněné osoby smluvních stran (uvedené v čl. V. odst. 5.2 této smlouvy) svým podpisem na protokolu o předání, který bude vyhotoven ve dvou paré, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno dodavatel; tímto je předmět plnění řádně předán objednateli (nikoliv splněn);

- objednatel prověří plnění předané dodavatelem do 7 kalendářních dnů (akceptační období) od předání předmětu plnění a dále objednatel buď

- stvrdí dodavateli převzetí předmětu plnění (plnění akceptuje); o převzetí příslušné části předmětu plnění se sepíše protokol o převzetí, a to ve dvou paré, z nichž jedno paré obdrží objednatel a jedno paré dodavatel, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran; podpisem protokolu o převzetí je předmět plnění objednatelem převzat a závazek je dodavatelem splněn; za tím účelem je objednatel povinen ve lhůtě shora uvedené písemně informovat dodavatele o jeho záměru předmět plnění převzít s uvedením alespoň dvou termínů převzetí předmětu plnění, a to tak, aby se dodavatel mohl dostavit do místa předání za účelem podpisu protokolu o převzetí nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu protokolu o převzetí dle této smlouvy; nebo

- požádá o úpravu předmětu plnění s uvedením připomínek, kdy toto nebude přesahovat rámec výzvy k podání nabídky na předmět této smlouvy; v takovém případě se prodlužuje lhůta k ukončení plnění o 10 kalendářních dnů od zaslání tohoto požadavku objednatelem; dodavatel je povinen v tomto kontextu plnění přepracovat/změnit v uvedené lhůtě, jinak je v prodlení s předmětem plnění;

- v případě žádosti objednatele dle čl. III. odst. 3.2 písm. B) druhá odrážka po dopracování předmětu plnění předá dodavatel plnění spolu s protokolem o předání předmětu plnění objednateli, kdy objednatel má právo prověřit předmět plnění předané dodavatelem ve lhůtě do 10 kalendářních dnů; v této lhůtě dodavateli sdělí, zda předmět plnění považuje za řádně splněný a vyzve jej k podpisu protokolu o převzetí předmětu plnění objednatelem; v případě, že plnění nebude řádně provedeno, je dodavatel v prodlení; objednatel je v tomto případě oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat odstranění vad plnění ve lhůtě jím určené; v případě, že nebudou vady odstraněny, je oprávněn objednatel bez dalšího od této smlouvy odstoupit;

- v případě, že objednatel nebude písemně informovat dodavatele o záměru plnění převzít či nepřevzít dle předchozích ustanovení v uvedených lhůtách, považuje se plnění za převzaté ode dne následujícího po uplynutí té které lhůty, čímž je závazek dodavatele splněn.

  - Dnem převzetí předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy je den podpisu protokolu o převzetí bezvadného plnění oběma smluvními stranami nebo den fikce dle odst. 3.2 písm. D) tohoto článku, čímž je závazek dodavatele splněn.

IV.

Odpovědnost za škodu

  - Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a případně k minimalizaci vzniklých škod.

  - Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.

  - Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění předmětu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

V.

Ostatní ujednání

  - Dodavatel prohlašuje, že disponuje oprávněními k plnění předmětu této smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

  - Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat prostřednictvím oprávněných osob nebo statutárních orgánů smluvních stran, a to písemně, ústně nebo prostřednictvím e-mailových adres.

- Oprávněnou osobou objednatele je:

Zbyněk Rýpar e-mail: Zbynek.Rypar@praha14.cz, tel.: 225 295 318.

- Oprávněnou osobou dodavatele je:

čj.: ……………………………….

…………………………………… e-mail: …………………………….. tel:…………….

  - Objednatel poskytne dodavateli k předmětu plnění plynoucího z této smlouvy potřebnou součinnost.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel je v prodlení s předáním předmětu plnění déle než jeden měsíc a nezjedná nápravu ani do patnácti dnů od doručení písemného oznámení objednatele o takovém prodlení nebo dodavatel postupuje v rozporu s předmětem plnění dle této smlouvy a nezjedná nápravu ani do patnácti dnů od doručení písemného oznámení objednatele v této věci.

VI.

Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění MČ Praha 14 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

  - Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

  - Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden dodavatel.

  - Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 svým usnesením č. …../RMČ/2021 ze dne …………….

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Příloha: č. 1 - Mapa řešeného území

č. 2 – Seznam související dokumentace k analytické části

objednatel:						dodavatel:

V Praze dne………………………….			V……………........... dne …………..

………………………........................				………………………........................

Mgr. Radek Vondra

starosta městské části Praha 14